**统一社会信用代码**

**12152500MB1K477652**

**事业单位法人年度报告书**

**（ 2023 年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| **单 位 名 称** | 锡林郭勒盟区域经济振兴和铁路民航发展服务中心 |

|  |  |
| --- | --- |
| **法定代表人** |  |

**国家事业单位登记管理局制**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **《事业**  **单位**  **法人**  **证书》**  **登载**  **事项** | **单位名称** | 锡林郭勒盟区域经济振兴和铁路民航发展服务中心 | | |
| **宗旨和**  **业务范围** | 承担促进国家区域战略和区域协调发展政策措施等实施的辅助性工作、区域发展重大项目库的运行维护工作、西部大开发和促进特殊类型地区发展的相关服务工作、优化营商环境的相关辅助性和事务性工作；协助开展铁路、民航发展建设运行研究论证、技术咨询、档案建立、数据汇总等辅助性工作。 | | |
| **住 所** | 锡林郭勒盟锡林浩特市锡林西大街华润大厦4楼415号 | | |
| **法定代表人** | 张小强 | | |
| **开办资金** | .3（万元） | | |
| **经费来源** | 财政补助 | | |
| **举办单位** | 锡林郭勒盟发展和改革委员会 | | |
| **资产**  **损益**  **情况** | 净资产合计（所有者权益合计） | | | |
| 年初数（万元） | | 年末数（万元） | |
| .2958 | | .3303 | |
| **网上名称** | **锡林郭勒盟区域经济振兴和铁路民航发展服务中心.公益** | | **从业人数** | 9 |
| **对《条**  **例》和**  **实施细**  **则有关**  **变更登**  **记规定**  **的执行**  **情 况** | 2023年度我单位认真执行 《事业单位登记管理暂行条例》及《事业单位登记管理暂行条例实施细则》，根据有关法律、法规和政策，严格按照核准登记的宗旨和业务范围开展活动。2023年12月，根据《中共锡林郭勒盟委员会机构编制委员会关于调整盟发展和改革委员会职责机构编制的通知》（锡机编委发〔2023〕45号），锡林郭勒盟区域经济合作和铁路民航发展服务中心进行了更名和职能调整。“锡林郭勒盟区域经济合作和铁路民航发展服务中心”更名为“锡林郭勒盟区域经济振兴和铁路民航发展服务中心。 | | | |
| **开**  **展**  **业**  **务**  **活**  **动**  **情**  **况** | 我中心严格按照本单位章程工作，在盟发改委的领导下，按照业务范围主要做了以下几方面工作:（一）紧密配合企业推进铁路开复工项目建设。1.太锡铁路建设项目：太锡铁路年内计划投资额为12.5亿元，截止目前已完成投资计划的100%。2023年11月24日，太锡铁路锡林浩特至正蓝旗段动态检测完成，12月18日收到国铁集团开通电报，锡林浩特至正蓝旗段电气化铁路正式开通。2.太锡铁路三电及管线迁改工程（正蓝旗至锡林浩特段）：2023年1月16日完成工程招标工作，3月30日开工。11月3日，太锡铁路锡林浩特至正蓝旗段的三电及管线迁改工程全面竣工。3.集通铁路电气化改造工程：经过两年的不懈努力，2022年12月21日，该项目贲红至蒙根塔拉段电气化改造工程全线竣工。2023年2月27日，正式通车运营。4.锡林浩特火车站站房建设项目：2023年4月锡林浩特火车站开工，截止目前，站房混凝土主体结构已封顶。该项目受气候原因现已停工，计划2024年4月复工。5.正镶白旗火车站站房建设项目：截止目前，已完成总工程量的40%，该项目受气候原因现已停工，计划2024年4月复工，8月31日前竣工。（二）敦促协调铁路项目前期手续办理。2023年3月15日太锡铁路建设项目获得内蒙古自治区人民政府建设用地审批件《关于太子城至锡林浩特铁路项目（内蒙古段）建设用地的批复》（内政土发[2023]447号）至此太锡铁路建设用地手续办理完毕。7月中旬，锡林浩特市、阿巴嘎旗、正蓝旗、太仆寺旗等相关旗市均已出具了土地划拨决定书，完成土地划拨。至此，太锡铁路内蒙古段的供地手续已办结。（三）全面部署落实铁路建设迁改征拆工作。新（改）建铁路太子城至锡林浩特线（正蓝旗至省界段）三电及管线迁改工程总承包（EPC）项目于2023年7月27日在中心交易平台完成开评标活动，9月5日签订施工合同，截至目前，项目前期准备工作已基本准备就绪。（四）配合完成铁路建设项目配套供电工程。11月11日，太锡铁路（内蒙段）配套供电工程5座牵引变电所全部受电成功，11月14日，完成8条220千伏输电线路充电启动工作，投运送电，5座牵引站均实现了220千伏双电源供电。至此，太锡铁路（内蒙段）配套供电工程完成全部建设任务。（五）安排部署桑根达来站房建设。桑根达来站房建设项目于2023年10月31日获得《中国铁路呼和浩特局集团有限公司关于新建桑根达来站房及配套工程可行性研究报告的批复》（呼铁计函〔2023〕417号），该项目由盟本级承担的1050万元建设资金已于12月14日汇集到集通公司共管资金共管账户。（六）参与自治区铁路规划调整工作。会同自治区发改委，完成了我盟铁路十四五规划中期调整工作，进一步完善了我盟十四五期间铁路网规划。（七）全力协助解决涉铁建设项目推进。全年配合协助电力部门开展涉及跨越铁路项目手续办理30余处，协调项目涉及多个旗市、几十个部门及企业，共协调出具《路径方案审批函》30余份。2023年完成面向盟委、行署、人大、政协要情报送58期，对外发布信息40余条，办理报送督办件70余件，为盟委行署主要领导提供详实有效的政策决策依据。 | | | |
| **相关资质认可或执业许可证明文件及有效期** | 无 | | | |
| **绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况** | 无 | | | |
| **接受捐赠**  **资助及使用 情 况** | 无 | | | |

**填表人：** 田甜 **联系电话：**15249511024 **报送日期：2024年03月06日**